## Gantt 15 semanas
CRONOGRAMA DE TESIS | [9 empty] | Gantt de edición manual
Desarrollo de un manipulador móvil asistente doméstico basado en aprendizaje robótico y comprensión semántica para personas con movilidad reducida.
Semana 4: del 14 al 20 de septiembre de 2026. |  |  |  | Avance global |  |  | Porcentaje vacío: sin reporte |  |  | Calendario: 24/08/2026 al 04/12/2026. 15 semanas. | [6 empty] | Semanas 1 a 3: programación histórica por confirmar.
Mueve bloques con Cortar y Pegar (Ctrl+X / Ctrl+V). |  |  | Rojo y azul: rellenos manuales editables. |  |  |  | Sin ruta crítica automática. |  |  | Para quitar un bloque: Inicio > Borrar > Borrar formatos, o Color de relleno > Sin relleno.
Inicio y fin son editables. Fechas y bloques se ajustan por separado. | [9 empty] | Para añadir un bloque: copia uno del color deseado o aplica Color de relleno.
ID | EDT | Actividad | Porcentaje | Inicio | Fin | Duración (días) | Crítica (manual) | Notas | Estado | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | NOV. / DIC.
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[10 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30
[10 empty] | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-04
1. Plataforma mecánica ensamblada |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-10-11 | 35
M01 | 1.1 | Inventariar componentes, materiales y disponibilidad | 100% | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 5 | Sí |  | Completada
M02 | 1.1 | Revisar STL, tolerancias y preparar archivos | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 5 | Sí |  | Completada | bar: 2026-09-06
M03 | 1.1 | Imprimir y verificar las piezas de la base | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 10 | Sí |  | Completada
M04 | 1.2 | Imprimir brazos, pinzas y estructura de elevación | 50% | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 10 | Sí |  | En curso | bar: 2026-09-20 to 2026-09-27
M05 | 1.1 | Ensamblar chasis, ruedas y transmisión |  | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 10 | No |  | Sin reporte
M06 | 1.2 | Ensamblar ambos brazos y las pinzas |  | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 10 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
M07 | 1.2 | Ensamblar y ajustar el mecanismo de elevación |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte
M08 | 1.3 | Adaptar soportes de sensores, batería y cómputo |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-11
M09 | 1.3 | Imprimir y montar soportes; sujetar el cableado |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | No |  | Sin reporte
2. Sistema eléctrico, electrónico y de control básico |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-10-11 | 30
E01 | 2.1 | Definir distribución eléctrica | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 5 | No |  | Completada
E02 | 2.1 | Integrar batería, regulación y cableado |  | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-04
E03 | 2.2 | Configurar motores, referencias y límites |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte
E04 | 2.2 | Verificar parada y movimientos manuales |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-11
E05 | 2.3 | Conectar LiDAR, cámaras, computador y red |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte
E06 | 2.3 | Calibrar sensores y comprobar sincronización |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-11
3. Sistema de mapeo y navegación |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-11-08 | 50
N01 | 3.1 | Preparar middleware, entorno y controladores base | 100% | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 10 | No |  | Completada | bar: 2026-09-06 to 2026-09-13
N02 | 2026-02-03 | Integrar odometría y navegación de la base | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 10 | No |  | Completada
N03 | 2026-02-03 | Validar navegación en simulación | 50% | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 10 | No |  | En curso | bar: 2026-09-20 to 2026-09-27
N03 | 3.1 | Mapear la vivienda y validar relocalización |  | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 10 | No |  | Sin reporte
N04 | 3.2 | Configurar habitaciones y destinos semánticos |  | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 10 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
N03 | 2026-02-03 | Conectar la navegación con las ubicaciones recuperadas de la memoria semántica |  | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 5 | No |  | Sin reporte
N05 | 3.3 | Ajustar aproximación a recogida y entrega |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-08
N03 | 2026-03-03 | Validar navegación transportando objetos |  | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 10 | No |  | Sin reporte
4. Sistema de percepción y memoria semántica |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 20
P01 | 4.1 | Integrar reconocimiento y localización de objetos |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-18
P01 | 4.1 | Asociar los objetos detectados con su ubicación espacial |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 5 | Sí |  | Sin reporte
P02 | 4.2 | Configurar memoria persistente de objetos y lugares |  | 2026-10-19 | 2026-11-01 | 10 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
P03 | 4.3 | Probar consultas, confirmación visual y actualización |  | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 10 | Sí |  | Sin reporte
5. Planificador VLM y coordinación de habilidades |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-10-11 | 25
V01 | 5.1 | Definir instrucciones, etapas y formato de planes | 100% | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 10 | No |  | Completada | bar: 2026-09-13 to 2026-09-20
V04 | 5.2 | Implementar contrato, registro y selección de skills | 50% | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 10 | No |  | En curso
V02 | 5.1 | Configurar el VLM y probar interpretación de solicitudes |  | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 10 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-09-27 to 2026-10-04
V03 | 5.1 | Conectar herramientas visuales y consulta de memoria |  | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 5 | Sí |  | Sin reporte
V04 | 2026-01-05 | Evaluar precisión, latencia y consumo de recursos del VLM local |  | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 10 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-04 to 2026-10-11
V05 | 5.3 | Programar supervisor, aclaraciones y gestión de fallos |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | Sí |  | Sin reporte
V04 | 5.2 | Integrar las habilidades con Agentive Control/MCP de middleware a través del gestor |  | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 10 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-18 to 2026-10-25
V05 | 5.3 | Registrar decisiones, acciones, resultados e intervenciones para la evaluación |  | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 10 | Sí |  | Sin reporte
6. Biblioteca de habilidades de manipulación ACT |  |  |  | 2026-10-12 | 2026-11-15 | 25
A01 | 6.1.1 | Configurar teleoperación y captura sincronizada |  | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-18
A02 | 6.1.1 | Recolectar demostraciones de las habilidades iniciales |  | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 10 | Sí |  | Sin reporte
A03 | 6.1.2 | Revisar episodios y organizar datasets |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-10-25
A04 | 6.2.1 | Entrenar las primeras políticas ACT |  | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 5 | Sí |  | Sin reporte
A05 | 6.2.2 | Evaluar políticas en pruebas físicas iniciales |  | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-01
A06 | 6.1.2 | Completar datos de fallos y revisar el dataset |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte
A07 | 6.2.1 | Reentrenar las políticas con el dataset corregido |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-08
A08 | 6.2.2 | Seleccionar políticas mediante pruebas repetidas |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | Sí |  | Sin reporte
A09 | 6.3 | Integrar ACT como skills con inicio y fin verificables |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-15
7. Interfaz de usuario accesible y operativa |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-11-01 | 30
U01 | 7.1 | Diseñar pantallas y flujo de solicitudes |  | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 5 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-09-27
U02 | 7.1 | Implementar interfaz web y solicitudes por texto |  | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 5 | No |  | Sin reporte
U03 | 7.1 | Integrar voz, transcripción y respuestas |  | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 5 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-11
U04 | 7.2 | Conectar cámaras, mapa, posición y progreso |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 5 | No |  | Sin reporte
U05 | 7.3 | Integrar aclaraciones, entrega y controles de parada |  | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-01
8. Sistema integrado |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-29 | 30
I01 | 8.2 | Preparar escenarios, repeticiones y registro experimental |  | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 5 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-10-25
I02 | 8.1 | Integrar misiones completas de recogida y entrega |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte
I03 | 8.2 | Ejecutar piloto y localizar fallos de integración |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-08
I04 | 8.1 | Corregir integración y repetir misiones del piloto |  | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5 | Sí |  | Sin reporte
I05 | 8.3.1 | Medir éxito, tiempo e intervención en misiones completas |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-15
I06 | 8.3.2 | Comparar búsquedas con y sin memoria |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | Sí |  | Sin reporte
I07 | 8.3.2 | Preparar datos y entrenar una habilidad reservada |  | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 5 | No |  | Sin reporte | bar: 2026-11-15
I08 | 8.3.2 | Registrar la nueva skill y comprobar tareas anteriores |  | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 5 | No |  | Sin reporte
I09 | 8.3.4 | Verificar entrega accesible e interacción del usuario |  | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-22
I10 | 8.3.3 | Consolidar costes y contrastar alternativas comparables |  | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | Sí |  | Sin reporte
I11 | 8.3.1 | Consolidar métricas y cerrar los resultados técnicos |  | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | Sí |  | Sin reporte | bar: 2026-11-29
I12 | 8.1 | Realizar demostración final y entrega del sistema |  | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 5 | Sí |  | Sin reporte
Formulas:
Inicio = IF(COUNT([Inicio, row below]:F22)=0,"",MIN([Inicio, row below]:F22))
Fin = IF(COUNT([Fin, row below]:G22)=0,"",MAX([Fin, row below]:G22))
Duración (días) = NETWORKDAYS([Inicio],[Fin])
Duración (días) = IF(COUNT([Inicio]:[Fin])<2,"",NETWORKDAYS([Inicio],[Fin]))

## Plan de trabajo
PLAN DE TRABAJO
Fechas y porcentaje se editan en el Gantt. Las predecesoras son una referencia y no restringen la programación.
Horas activas: estimación editable. Los colores de los bloques y la marca de actividad crítica se cambian manualmente.
Las fechas y los bloques son independientes: revisa ambos cuando reorganices una actividad.
54 actividades vinculadas a los ocho entregables del EDT.
ID | EDT | Actividad | Horas activas | Predecesoras (referencia) | Resultado verificable | Inicio | Fin | Porcentaje
M01 | 1.1 | Inventariar componentes, materiales y disponibilidad | 6 |  | Lista de materiales y faltantes confirmada. | 2026-08-24 | 2026-08-30 | 100%
M02 | 1.1 | Revisar STL, tolerancias y preparar el laminado | 8 | M01 | Lotes de impresión y perfiles preparados. | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 100%
M03 | 1.1 | Imprimir y verificar las piezas de la base | 5 | M02 | Piezas completas, sin defectos funcionales. | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 100%
M04 | 1.1 | Ensamblar chasis, ruedas y transmisión | 10 | M03 | Base con movimiento mecánico libre. | 2026-09-21 | 2026-10-04
M05 | 1.2 | Imprimir brazos, pinzas y estructura de elevación | 7 | M03 | Lote estructural de brazos y elevación verificado.
M06 | 1.2 | Ensamblar ambos brazos y las pinzas | 14 | M05, M04 | Brazos y pinzas montados y ajustados. | 2026-09-28 | 2026-10-11
M07 | 1.2 | Ensamblar y ajustar el mecanismo de elevación | 8 | M06 | Elevación alineada y recorrido verificado. | 2026-10-05 | 2026-10-11
M08 | 1.3 | Adaptar soportes de sensores, batería y cómputo | 6 | M02 | Soportes dimensionados para la ubicación superior. | 2026-10-05 | 2026-10-11
M09 | 1.3 | Imprimir y montar soportes; sujetar el cableado | 6 | M05, M08 | Sensores y componentes sujetos, sin interferencias. | 2026-10-05 | 2026-10-11
E01 | 2.1 | Definir distribución eléctrica y protecciones | 6 | M02 | Diagrama eléctrico y protecciones seleccionados. | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 100%
E02 | 2.1 | Integrar batería, regulación y cableado de potencia | 10 | M07, E01, M09 | Tensiones y consumo verificados. | 2026-09-28 | 2026-10-04
E03 | 2.2 | Configurar motores, referencias y límites | 8 | E02 | Ruedas, brazos, pinzas y elevación controlables. | 2026-10-05 | 2026-10-11
E04 | 2.2 | Verificar parada y movimientos manuales | 3 | E03 | Prueba de parada y límites superada. | 2026-10-05 | 2026-10-11
E05 | 2.3 | Conectar LiDAR, cámaras, computador y red | 6 | E02, M09 | Datos y comunicaciones estables. | 2026-10-05 | 2026-10-11
E06 | 2.3 | Calibrar sensores y comprobar sincronización | 4 | E05, E03 | Calibración geométrica y marcas de tiempo verificadas. | 2026-10-05 | 2026-10-11
N01 | 3.1 | Preparar DimOS, entorno y controladores base | 8 | M02 | Entorno reproducible y controladores disponibles. | 2026-08-31 | 2026-09-13 | 100%
N02 | 3.1 | Integrar odometría y navegación de la base | 10 | N01, E04, E06 | Robot localizado y controlado desde navegación.
N03 | 3.1 | Mapear la vivienda y validar relocalización | 6 | N02 | Mapa persistente de las zonas accesibles. | 2026-10-12 | 2026-10-25
N04 | 3.2 | Configurar habitaciones y destinos semánticos | 6 | N03 | Navegación a destinos nombrados verificada. | 2026-10-19 | 2026-11-01
N05 | 3.3 | Ajustar aproximación a recogida y entrega | 6 | N04 | Posiciones alcanzables y repetibles. | 2026-11-02 | 2026-11-08
P01 | 4.1 | Integrar reconocimiento y localización de objetos | 8 | E06, N01 | Botella y segundo objeto localizados visualmente. | 2026-10-12 | 2026-10-18
P02 | 4.2 | Configurar memoria persistente de objetos y lugares | 8 | P01, N03 | Ubicaciones y últimas observaciones recuperables. | 2026-10-19 | 2026-11-01
P03 | 4.3 | Probar consultas, confirmación visual y actualización | 6 | P02 | Objetos desplazados actualizan su ubicación recordada. | 2026-10-26 | 2026-11-08
V01 | 5.1 | Definir instrucciones, etapas y formato de planes | 5 | N01 | Planes estructurados y tareas iniciales delimitadas. | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 100%
V02 | 5.1 | Configurar el VLM y probar interpretación de solicitudes | 8 | V01 | Solicitudes de prueba producen planes válidos. | 2026-09-21 | 2026-10-04
V03 | 5.1 | Conectar herramientas visuales y consulta de memoria | 8 | V02, P03 | Planificador consulta observaciones y ubicaciones. | 2026-09-28 | 2026-10-04
V04 | 5.2 | Implementar contrato, registro y selección de skills | 8 | V01, N01 | Registro común con requisitos, entradas y resultados. | 2026-09-28 | 2026-10-11
V05 | 5.3 | Programar supervisor, aclaraciones y gestión de fallos | 10 | V03, V04 | Seguimiento de etapas, consultas y fallos registrados. | 2026-10-05 | 2026-10-11
A01 | 6.1.1 | Configurar teleoperación y captura sincronizada | 8 | E04, E06 | Grabación de imágenes, estados y acciones operativa. | 2026-10-12 | 2026-10-18
A02 | 6.1.1 | Recolectar demostraciones de las habilidades iniciales | 14 | A01 | Demostraciones de recogida y colocación accesible. | 2026-10-12 | 2026-10-25
A03 | 6.1.2 | Revisar episodios y organizar datasets | 7 | A02 | Episodios válidos, versiones y particiones definidas. | 2026-10-19 | 2026-10-25
A04 | 6.2.1 | Entrenar las primeras políticas ACT | 5 | A03 | Configuraciones, modelos y curvas de entrenamiento. | 2026-10-26 | 2026-11-01
A05 | 6.2.2 | Evaluar políticas en pruebas físicas iniciales | 9 | A04 | Éxitos, fallos y condiciones de inicio registrados. | 2026-10-26 | 2026-11-01
A06 | 6.1.2 | Completar datos de fallos y revisar el dataset | 7 | A05 | Demostraciones adicionales revisadas y versionadas. | 2026-11-02 | 2026-11-08
A07 | 6.2.1 | Reentrenar las políticas con el dataset corregido | 3 | A06 | Modelos actualizados y configuraciones guardadas. | 2026-11-02 | 2026-11-08
A08 | 6.2.2 | Seleccionar políticas mediante pruebas repetidas | 7 | A07 | Políticas elegidas con criterios de éxito comunes. | 2026-11-09 | 2026-11-15
A09 | 6.3 | Integrar ACT como skills con inicio y fin verificables | 7 | A08, V04 | Skills ejecutables desde el coordinador. | 2026-11-09 | 2026-11-15
U01 | 7.1 | Diseñar pantallas y flujo de solicitudes | 4 | M02 | Flujo usable desde celular y laptop. | 2026-09-21 | 2026-09-27
U02 | 7.1 | Implementar interfaz web y solicitudes por texto | 8 | U01 | Solicitudes enviadas y recepción visible. | 2026-09-28 | 2026-10-04
U03 | 7.1 | Integrar voz, transcripción y respuestas | 6 | U02 | Transcripción visible y confirmación de recepción. | 2026-10-05 | 2026-10-11
U04 | 7.2 | Conectar cámaras, mapa, posición y progreso | 8 | U02, N04, E06 | Panel muestra datos reales del robot. | 2026-10-19 | 2026-10-25
U05 | 7.3 | Integrar aclaraciones, entrega y controles de parada | 6 | U04, U03, V05 | Pausa, cancelación y aclaraciones verificadas. | 2026-10-26 | 2026-11-01
I01 | 8.2 | Preparar escenarios, repeticiones y registro experimental | 5 | V01 | Protocolo con criterios de éxito y registro de intervención. | 2026-10-19 | 2026-10-25
I02 | 8.1 | Integrar misiones completas de recogida y entrega | 10 | A09, N05, P03, V05, U05 | Primera misión completa ejecutada desde la interfaz. | 2026-11-02 | 2026-11-08
I03 | 8.2 | Ejecutar piloto y localizar fallos de integración | 6 | I02, I01 | Piloto con fallos y causas identificadas. | 2026-11-02 | 2026-11-08
I04 | 8.1 | Corregir integración y repetir misiones del piloto | 10 | I03 | Correcciones verificadas sin ampliar el alcance. | 2026-11-02 | 2026-11-08
I05 | 8.3.1 | Medir éxito, tiempo e intervención en misiones completas | 12 | I04 | Resultados de ensayos repetidos con teleoperación separada. | 2026-11-09 | 2026-11-15
I06 | 8.3.2 | Comparar búsquedas con y sin memoria | 8 | I05 | Tiempos y aciertos en ubicaciones constantes y cambiadas. | 2026-11-09 | 2026-11-15
I07 | 8.3.2 | Preparar datos y entrenar una habilidad reservada | 7 | I03 | Datos, entrenamiento y horas de ampliación registrados. | 2026-11-09 | 2026-11-15
I08 | 8.3.2 | Registrar la nueva skill y comprobar tareas anteriores | 6 | I07, I04 | Esfuerzo de integración y regresiones medidos. | 2026-11-16 | 2026-11-22
I09 | 8.3.4 | Verificar entrega accesible e interacción del usuario | 7 | I08, I06 | Accesibilidad y uso del flujo verificados; población indicada. | 2026-11-16 | 2026-11-22
I10 | 8.3.3 | Consolidar costes y contrastar alternativas comparables | 5 | I04 | Coste de hardware, cómputo y operación documentado. | 2026-11-23 | 2026-11-29
I11 | 8.3.1 | Consolidar métricas y cerrar los resultados técnicos | 8 | I09, I10, I08, I06, I05 | Resultados completos de autonomía, memoria, ampliación y coste. | 2026-11-23 | 2026-11-29
I12 | 8.1 | Realizar demostración final y entrega del sistema | 4 | I11 | Sistema integrado y evidencias finales disponibles. | 2026-11-23 | 2026-11-29